招标公告

1、项目名称：安徽铜峰电子股份有限公司新一线技改项目

2、工作内容：

| 新一线技改项目安装工作内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多尼尔生产线 | 一条多尼尔BOPP生产线，宽幅5.8米,厚度规格2—6微米 | 条 | 1 | 具体工程量请看招标文件 |
| 2 | 康甫分切机 | PrimeSlitter 66/08 CHRO 蓝牌 | 台 | 1 |  |
| 3 | 上料系统 | 包含粒子干燥、除尘、除铁、小料仓等安装 | 套 | 1 |  |
| 4 | 在线破碎 | G50-60-R4-s3 | 台 | 1 |  |
| 5 | 公用工程 | 管道、冷冻机、风柜、水泵等安装 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电气 | 敷设电缆、敷设桥架、接线等 | 套 | 1 |  |

- 3、投标资质要求：

3.1投标单位应具有机电安装贰级资质，设备管道安装工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级；环保工程专业承包叁级。压力容器安装资质。

3.2业绩要求：具有拉膜线设备安装总承包5年以上的工程业绩，5年内无重大责任事故。近三年年均安装拉膜线（5米宽及以上）3条及以上，提供业绩证明资料：合同或中标通知书复印件或者加盖用户章的反馈意见书）；

3.3不符合投标资格，通过借用、挂靠、转分包方式参与投标的，一经查实，资质借与方与出借方、挂靠双方及转分包双方，均永久取消投标资格。

3.4信誉要求：资信良好，无不良投标记录、违规记录。

3.5 达到资质要求的投标人请把资质证明文件发至联系人邮箱。

3.6 审核通过的投标人，招标方会电话通知，并发放招标文件及图纸。

4、缴纳投标保证金：

投标人需要缴纳投标保证金，请开标前电汇投标保证金5万元至招标单位指定账号。请投标单位将投标保证金汇款凭证打印盖章放到标书里。截止日期2025 年 3月18 日，逾期未交，投标无效。谢谢合作！

中标单位：合同签订后转为履约保证金，货到现场后1个月内退还。

未中标单位：自开标日期算起，1个月内退还原支付账户。

投标保证金 支付账户：

公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司

公司帐号：1308027009022121252

公司开户行：工行铜陵市石城路支行

5、有兴趣的潜在投标人可在参与本次投标报价，建议投标人至现场查看安装场地，了解具体安装工作内容。

6、所有投标文件报价应于2025年  3  月  18   日   13：30   时(北京时间)之前递交(邮寄）到安徽铜峰电子股份有限公司新一线技改项目组联系人处。

7、定于2025年   3  月   18 日下午   13：30    时(北京时间)，铜峰办公楼（1号接待室）公开开标。本次招标不邀请投标的代表出席开标仪式。

8、评标办法：本次报价采取两轮报价，第一轮报价结束后，公布第一轮最低报价，并根据第一轮报价结果选取优势较大的报价单位进入第二轮报价，第二轮报价为最终报价。报价单位的第二轮报价不得高于本单位的第一轮报价。两二轮报价中总价最低中标。

9、付款方式：本工程根据项目进度付款。本工程共采用六次支付（采用银行电子承兑汇票支付)。

9.1 合同签订二周后，甲方支付工程款的10%作为定金。

9.2乙方进驻施工现场后一个月内付工程款的20%；

9.3进厂后三个月内再付工程款的30%；

9.4设备安装完毕后再付工程款的20%。

9.5设备出膜付工程款的10%；

9.6余款10%在设备保质期满后付清，设备保质期为从出膜之日起六个月，在保质期内若因乙方原因造成产品质量问题等，乙方要及时处理，直到设备或装置的质量满足甲方的要求。

10、安装工期五个月，大致时间为：2025年7月至2025年12月。

11、签订合同：以铜峰电子合同版本签订安装合同

12、开标时请投标代表人保持电话畅通。

招标人：  安徽铜峰电子股份有限公司

详细地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号

联 系 人： 李存峰

电    话：13655623219

邮    编：244000

E-mail：182434256@qq.com